## GanttChart
レベル | WBSコード | 作業名 | 先行 | 工数 | 期間 | 要員 | 開始日 | 終了日 | 日数
1 | 1 | 計画と要件定義 | NA | 1.5243 | 0.8099 | 1.882 | 2019-02-12 | 2019-03-08 | 25 | 2019-02-12 | 25
2 | 1.1 | 要件分析 | NA | 0.7012 | 0.3726 | 1.882 | 2019-02-12 | 2019-02-23 | 12 | 2019-02-12 | 12
2 | 1.2 | 製品設計 | 1.1 | 0.3049 | 0.162 | 1.882 | 2019-02-23 | 2019-02-27 | 5 | 2019-02-23 | 5
2 | 1.3 | コーディング | 1.2 | 0.0457 | 0.0243 | 1.882 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 2019-02-27 | 1
2 | 1.4 | テスト計画 | 1.3 | 0.0457 | 0.0243 | 1.882 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 2019-02-27 | 1
2 | 1.5 | 検証 | 1.4 | 0.0915 | 0.0486 | 1.882 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2 | 2019-02-27 | 2
2 | 1.6 | プロジェクト管理 | 1.5 | 0.2286 | 0.1215 | 1.882 | 2019-02-28 | 2019-03-03 | 4 | 2019-02-28 | 4
2 | 1.7 | 構成管理と品質保証 | 1.6 | 0.0305 | 0.0162 | 1.882 | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 1 | 2019-03-03 | 1
2 | 1.8 | 文書化 | 1.7 | 0.0762 | 0.0405 | 1.882 | 2019-03-03 | 2019-03-08 | 6 | 2019-03-03 | 6
1 | 2 | 設計 | 1 | 4.0647 | 1.3788 | 2.948 | 2019-03-08 | 2019-04-18 | 42 | 2019-03-08 | 42
2 | 2.1 | 要件分析 | 1.1 | 0.6097 | 0.2068 | 2.948 | 2019-03-08 | 2019-03-14 | 7 | 2019-03-08 | 7
2 | 2.2 | 製品設計 | 1.2, 2.1 | 1.6259 | 0.5515 | 2.948 | 2019-03-14 | 2019-03-30 | 17 | 2019-03-14 | 17
2 | 2.3 | コーディング | 1.3, 2.2 | 0.5691 | 0.193 | 2.948 | 2019-03-30 | 2019-04-04 | 6 | 2019-03-30 | 6
2 | 2.4 | テスト計画 | 1.4, 2.3 | 0.2032 | 0.0689 | 2.948 | 2019-04-04 | 2019-04-06 | 3 | 2019-04-04 | 3
2 | 2.5 | 検証 | 1.5, 2.4 | 0.2439 | 0.0827 | 2.948 | 2019-04-06 | 2019-04-08 | 3 | 2019-04-06 | 3
2 | 2.6 | プロジェクト管理 | 1.6, 2.5 | 0.4471 | 0.1517 | 2.948 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 2019-04-08 | 5
2 | 2.7 | 構成管理と品質保証 | 1.7, 2.6 | 0.0813 | 0.0276 | 2.948 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 2019-04-12 | 1
2 | 2.8 | 文書化 | 1.8, 2.7 | 0.2845 | 0.0965 | 2.948 | 2019-04-12 | 2019-04-18 | 7 | 2019-04-12 | 7
1 | 3 | 実現 | 2 | 16.3901 | 4.2348 | 3.8704 | 2019-04-18 | 2019-08-23 | 128 | 2019-04-18 | 128
2 | 3.1 | 要件分析 | 2.1 | 0.8195 | 0.2117 | 3.8704 | 2019-04-18 | 2019-04-24 | 7 | 2019-04-18 | 7
2 | 3.2 | 製品設計 | 2.2, 3.1 | 1.639 | 0.4235 | 3.8704 | 2019-04-24 | 2019-05-06 | 13 | 2019-04-24 | 13
2 | 3.3 | コーディング | 2.3, 3.2 | 9.5063 | 2.4562 | 3.8704 | 2019-05-06 | 2019-07-18 | 74 | 2019-05-06 | 74
2 | 3.4 | テスト計画 | 2.4, 3.3 | 0.6556 | 0.1694 | 3.8704 | 2019-07-18 | 2019-07-23 | 6 | 2019-07-18 | 6
2 | 3.5 | 検証 | 2.5, 3.4 | 0.9834 | 0.2541 | 3.8704 | 2019-07-23 | 2019-07-30 | 8 | 2019-07-23 | 8
2 | 3.6 | プロジェクト管理 | 2.6, 3.5 | 0.9834 | 0.2541 | 3.8704 | 2019-07-30 | 2019-08-06 | 8 | 2019-07-30 | 8
2 | 3.7 | 構成管理と品質保証 | 2.7, 3.6 | 0.9834 | 0.2541 | 3.8704 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 8 | 2019-08-06 | 8
2 | 3.8 | 文書化 | 2.8, 3.7 | 0.8195 | 0.2117 | 3.8704 | 2019-08-13 | 2019-08-23 | 11 | 2019-08-13 | 11
1 | 4 | 統合とテスト | 3 | 4.9494 | 1.6432 | 3.012 | 2019-08-23 | 2019-10-12 | 51 | 2019-08-23 | 51
2 | 4.1 | 要件分析 | 3.1 | 0.1485 | 0.0493 | 3.012 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2 | 2019-08-23 | 2
2 | 4.2 | 製品設計 | 3.2, 4.1 | 0.297 | 0.0986 | 3.012 | 2019-08-24 | 2019-08-26 | 3 | 2019-08-24 | 3
2 | 4.3 | コーディング | 3.3, 4.2 | 1.6828 | 0.5587 | 3.012 | 2019-08-26 | 2019-09-11 | 17 | 2019-08-26 | 17
2 | 4.4 | テスト計画 | 3.4, 4.3 | 0.099 | 0.0329 | 3.012 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1 | 2019-09-11 | 1
2 | 4.5 | 検証 | 3.5, 4.4 | 1.6828 | 0.5587 | 3.012 | 2019-09-11 | 2019-09-27 | 17 | 2019-09-11 | 17
2 | 4.6 | プロジェクト管理 | 3.6, 4.5 | 0.3465 | 0.115 | 3.012 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 4 | 2019-09-27 | 4
2 | 4.7 | 構成管理と品質保証 | 3.7, 4.6 | 0.3465 | 0.115 | 3.012 | 2019-09-30 | 2019-10-03 | 4 | 2019-09-30 | 4
2 | 4.8 | 文書化 | 3.8, 4.7 | 0.3465 | 0.115 | 3.012 | 2019-10-03 | 2019-10-12 | 10 | 2019-10-03 | 10

## PasteHere
先行/工数 | 工数/期間 | 期間/要員 | 要員/開始日 | 開始日/終了日 | 終了日
1.5243 | 0.8099 | 1.882 | 2019-02-12 | 2019-03-08
0.7012 | 0.3726 | 1.882 | 2019-02-12 | 2019-02-23
0.3049 | 0.162 | 1.882 | 2019-02-23 | 2019-02-27
0.0457 | 0.0243 | 1.882 | 2019-02-27 | 2019-02-27
0.0457 | 0.0243 | 1.882 | 2019-02-27 | 2019-02-27
0.0915 | 0.0486 | 1.882 | 2019-02-27 | 2019-02-28
0.2286 | 0.1215 | 1.882 | 2019-02-28 | 2019-03-03
0.0305 | 0.0162 | 1.882 | 2019-03-03 | 2019-03-03
0.0762 | 0.0405 | 1.882 | 2019-03-03 | 2019-03-08
4.0647 | 1.3788 | 2.948 | 2019-03-08 | 2019-04-18
0.6097 | 0.2068 | 2.948 | 2019-03-08 | 2019-03-14
2.1 | 1.6259 | 0.5515 | 2.948 | 2019-03-14 | 2019-03-30
2.2 | 0.5691 | 0.193 | 2.948 | 2019-03-30 | 2019-04-04
2.3 | 0.2032 | 0.0689 | 2.948 | 2019-04-04 | 2019-04-06
2.4 | 0.2439 | 0.0827 | 2.948 | 2019-04-06 | 2019-04-08
2.5 | 0.4471 | 0.1517 | 2.948 | 2019-04-08 | 2019-04-12
2.6 | 0.0813 | 0.0276 | 2.948 | 2019-04-12 | 2019-04-12
2.7 | 0.2845 | 0.0965 | 2.948 | 2019-04-12 | 2019-04-18
16.3901 | 4.2348 | 3.8704 | 2019-04-18 | 2019-08-23
0.8195 | 0.2117 | 3.8704 | 2019-04-18 | 2019-04-24
3.1 | 1.639 | 0.4235 | 3.8704 | 2019-04-24 | 2019-05-06
3.2 | 9.5063 | 2.4562 | 3.8704 | 2019-05-06 | 2019-07-18
3.3 | 0.6556 | 0.1694 | 3.8704 | 2019-07-18 | 2019-07-23
3.4 | 0.9834 | 0.2541 | 3.8704 | 2019-07-23 | 2019-07-30
3.5 | 0.9834 | 0.2541 | 3.8704 | 2019-07-30 | 2019-08-06
3.6 | 0.9834 | 0.2541 | 3.8704 | 2019-08-06 | 2019-08-13
3.7 | 0.8195 | 0.2117 | 3.8704 | 2019-08-13 | 2019-08-23
4.9494 | 1.6432 | 3.012 | 2019-08-23 | 2019-10-12
0.1485 | 0.0493 | 3.012 | 2019-08-23 | 2019-08-24
4.1 | 0.297 | 0.0986 | 3.012 | 2019-08-24 | 2019-08-26
4.2 | 1.6828 | 0.5587 | 3.012 | 2019-08-26 | 2019-09-11
4.3 | 0.099 | 0.0329 | 3.012 | 2019-09-11 | 2019-09-11
4.4 | 1.6828 | 0.5587 | 3.012 | 2019-09-11 | 2019-09-27
4.5 | 0.3465 | 0.115 | 3.012 | 2019-09-27 | 2019-09-30
4.6 | 0.3465 | 0.115 | 3.012 | 2019-09-30 | 2019-10-03
4.7 | 0.3465 | 0.115 | 3.012 | 2019-10-03 | 2019-10-12